附件2     海南医学院临床医学专业认证工作进度表

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013年3月-4月 | 完善组织机构 |  |
| 2 | 2013年4月 | 提交申请 |  |
| 3 | 2013年4月-6月 | 培训骨干 |  |
| 4 | 2013年4月-6月 | 工作调研、组织学习、摸底自评、全校动员 （6月），建立工作机制 |  |
| 5 | 2013年7月- 2014年2月 | 组织实施各项工作方案 | 同步整改 |
| 6 | 2014年2月-3月 | 撰写、完善自评报告 | 同步整改 |
| 7 | 2014年3月 | 召开自评报告会、 研讨会 | 同步整改 |
| 8 | 2014年4月 | 上报自评报告 | 同步整改 |
| 9 | 2014年4月 | 宣讲自评报告 | 同步整改 |
| 10 | 2014年3月-4月 | 组织座谈会 | 同步整改 |
| 11 | 2014年3月-4月 | 进行认证工作检查 | 同步整改 |
| 12 | 2014年4月 | 预认证 | 同步整改 |
| 13 | 2014年4月 | 认证前督导 | 同步整改 |
| 14 | 2014年5月 | 现场认证 |  |
| 15 | 2014年5月起 | 整改 |  |